## Referencias
Rerencias sobre la planilla Sprint Planning
Tarea en paralelo |  | Responsables | Acronimo
Se refiere a como se distribuyen el desarrollo de los artefactos en la linea de tiempo del Sprint, ya que es posible desarrollar dos o más tareas simultaneamente distribuyendo los tiempos. Esto se indica con una X |  | Cristopher Caro | CC
|  | Matías Torres | MT
|  | Adolfo Venegas | AV
Indicador
X | Este artefacto se está desarrollando simultaneamente
"En Blanco" | Este artefacto NO se está desarrollando simultaneamente
Indicadores de "Estado"
En progreso | Indica que el artefacto está siendo desarrollado por el/los responsable/s
No iniciado | Indica que el artefacto aún no se a empezado a desarrollar
Completado | Indica que el artefacto fue desarrollado satisfactoriamente
Bloqueo | Indica que el desarrollo del artefacto está estancado por distintos factores o problemáticas y está esperando a ser solucionado y desarrollado

## Progreso
Sprint Planning
Artefacto | Tarea | Responsable(s) | Fecha INICIO/FIN | Tarea en paralelo | Estado | Reasignado
Sprint 0
Fase de planificacion
1 | Visión y alcance del proyecto | CC - AV - MT | 21/08/2024 - 27/08/2024 |  | En progreso
2 | Product backlog Priorizado | CC - AV - MT | 27/08/2024 - 29/08/2024 |  | En progreso
3 | Sprint Planning | AV | 29/08/2024 - 31/08/2024 | SI | En progreso
4 | Sprint backlog | MT | 29/08/2024 - 31/08/2024 | SI | En progreso
6 | Definición de Hecho (DoD) | CC - AV - MT | 01/09/2024 - 02/09/2024 |  | No iniciado
7 | Sprint Goal | CC | 03/09/2024 - 04/09/2024 |  | No iniciado
8 | Burndown Chart | AV | 05/09/2024 - 06/09/2024 | SI | No iniciado
9 | Burnup Chart | MT | 05/09/2024 - 06/09/2024 | SI | No iniciado
10 | Roadmap | CC - AV - MT | 07/09/2024 - 08/09/2024 |  | No iniciado
11 | Sprint review | CC - AV - MT | 09/09/2024 - 12/09/2024 |  | No iniciado
12 | Sprint Retrospective | CC - AV - MT | 13/09/2024 - 14/09/2024 |  | No iniciado
13 | Revisión de Sprint (Checkpoint) | CC - AV - MT | 15/09/02024 - 15/09/2024 |  | No iniciado
Sprint 1
Fase de diseño
14 | Sprint backlog |  |  |  | No iniciado
15 | Sprint Planning |  |  |  | No iniciado
16 | Modelo BBDD |  |  |  | No iniciado
17 | Mockups diseño web |  |  |  | No iniciado
18 | Prototipado de chatbot |  |  |  | No iniciado
19 | Sprint review |  |  |  | No iniciado
20 | Sprint Retrospective |  |  |  | No iniciado
21 | Revisión de Sprint (Checkpoint) |  |  |  | No iniciado
Sprint 2
Fase de desarrollo