## Referencias
Referencias sobre la planilla Sprint Backlog
Indicadores de "Estado" |  | Responsables | Acronimo
En progreso | Indica que el artefacto está siendo desarrollado por el/los responsable/s | Cristopher Caro | CC
No iniciado | Indica que el artefacto aún no se a empezado a desarrollar | Matías Torres | MT
Completado | Indica que el artefacto fue desarrollado satisfactoriamente | Adolfo Venegas | AV
Bloqueo | Indica que el desarrollo del artefacto está estancado por distintos factores o problemáticas y está esperando a ser solucionado y desarrollado | Scrum Team (Todo el Equipo) | ST

## Lista de Tareas
Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Sprint 0
Identificador (ID) | Enunciado del item | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
S01 | Entender las necesidades del cliente para desarrollar un software con todas las funcionalidades orientadas al usuario, asegurando un producto que cumpla las reglas de negocio. | Realizar la Toma de Requerimientos con el Cliente | ST | Completado | 2024-05-04
S02 | Definir el Objetivo principal del proyecto, sus funcionalidades y el limite que tendra. | Realizar el documento de Visión y Alcance | ST | Completado | 4
S03 | Enumerar una lista de tareas sobre las funcionalidades y mejoras que tendra el producto final con el obejtivo de priorizar las tareas mas importantes y ordenar el trabajo del equipo. | Realizar Product Backlog priorizado | ST | Completado | 4
S04 | Definir que tareas del Product Backlog, se realizarán durante el Sprint actual, planificando el trabajo a realizar durante el Sprint. | Realizar el Sprint Planning | CC | Completado | 2
S05 | Enumerar la lista de tareas específicas que se realizarán durante el Sprint. | Realizar el Sprint Backlog | MT | Completado | 2
S06 | Definir los criterios en los cuáles una tarea sera calificada como completada (Hecho). | Realizar la Definición de Hecho (DoD) | AV | Completado | 1
S07 | Definir el Objetivo principal del Sprint y enfocado en que el equipo entregue un valor agregado al finalizar el Sprint. | Realizar el Sprint Goal | CC | Completado | 1
S08 | Ayuda a alinear a todos los Stakeholders del proyecto, ya que define todas las tareas o hitos clave que se realizarán durante el proyecto. | Realizar el Roadmap | ST | Bloqueo | 2
S09 | Realizar una revisión del trabajo realizado mediante retroalimentación de los Stakeholders, permitiendo hacer ajustes en producto. | Realizar el Sprint review | ST | Bloqueo | 2
S10 | Realizar una reflexión del trabajo realizado, determinando lo que se hizo bien y que mejoras aplicar para el siguiente sprint. | Realizar el Sprint Retrospective | ST | Completado | 2
S11 | Definir que el progreso del Sprint va acorde a los objetivos planteados al inicio. Permitiendo que se hagan cambios o mejoras en el equipo de ser necesario. | Checkpoint | ST | Bloqueo | 1
|  |  |  | Horas Totales de trabajo | 2024-05-25
Formulas:
Horas estimadas totales = SUM(G6:[Horas estimadas totales, row above])

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).