## BLANK - Agile Sprint Burndown
AGILE SPRINT BURNDOWN CHART TEMPLATE
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14 | DAY 15 | DAY 16 | SPRINT REVIEW
P01 - Registrar nuevos alumnos | 80 | AV | Complete | 16
Crear base de datos y logica |  |  | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear una sección para añadir nuevos estudiantes |  |  | Complete |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear formulario para insertar los alumnos en la base de datos |  |  | Complete |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear un sistema que automaticamente cree una cuenta de usuario con su correo y contraseña temporal |  |  | Complete |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear una alerta que confirme la inserción en la base de datos |  |  | Complete |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P02 - Filtrar y ver lista de alumnos (profesor) | 80 | MT | Complete | 10
Desarrollar una funcion para recuperar de la base de datos la lista de alumnos inscritos en cada clase de los profesores |  |  | Complete |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear una interfaz que permita a los profesores seleccionar filtros para visualizar a los alumnos inscritos |  |  | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la visualizacion de la lista de alumnos en una interfaz mostrando la informacion relevante(nombre, modalidad, dia, horario) |  |  | Complete |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P07 - Implementar un sistema de actualización de credenciales | 100 | CC | In Progress | 10
Implementar un sistema de inicio de sesión |  |  | In Progress |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Implementar una interfaz para el admistrador que permita actualizar las credenciales de los usuarios. |  |  | In Progress |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P10 - Compatibildad en distintos entornos | 60 | ST | In Progress | 8
Utilizar node y Express JS para asegurar compatibilidad en varios navegadores. |  |  | In Progress |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11 - Adaptar pagina web a la pantalla (Usuario General) | 60 | ST | Complete | 6
Implementar un diseño web responsivo para adaptar a diferentes tamaños de pantallas |  |  | Complete |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optimizar la visualizacion de imagenes y elementos multimedia para una carga eficiente y correcta en todos los dispositivos |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptar la navegacion para que funcione correctamente en dispositivos moviles |  |  | Complete |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P12 - Crear una pagina web con un diseño util e intuitivo | 100 | ST | In Progress | 3
Crear una pagina web que sea lo mas intuitiva y facil de utilizar, mejorando la experiencia del usuario(UX). |  |  | In Progress |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear una pagina web que sea muy facil de comprender y entregue información relevante al usuario. |  |  | In Progress |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir tipografía y fuentes. |  |  | In Progress |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P15 - Animaciones sencillas y útiles | 40 | ST | In Progress | 7
Una vez se desarrolle la base de la página, aplicar animaciones correspondientes |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplicar animaciones a las listas desplegables. Al pasar el mouse por encima, destacar: imágenes, textos de títulos y botones. |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplicar animaciones para las ventanas que se desplieguen al presionar links o botones. |  |  | Complete |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P17 - Crear pagina web con los colores representativos de la empresa | 20 | ST | In Progress | 3
Crear una pagina web que represente los colores de la empresa |  |  | In Progress |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear una pagina web que represente el rubro de la empresa(música) |  |  | In Progress |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P25 -Crear una sección con información general de la academia | 40 | ST | In Progress | 8
Crear una ventana en la pagina web(Nosotros), que entregue información sobre el perfil de cada profesor y el instrumento que toca. |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir en la ventana, información de las redes sociales de la academia. |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir en la ventana, un resumen de la trayectoria de la academia. |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P26 - Seccion informativa modalidades y horarios (usuario general). | 60 | AV | On Hold | 3
Diseñar y desarrollar una sección informativa en la página web que muestre las diferentes modalidades de clases |  |  | On Hold |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar que la sección informativa sea responsiva, permitiendo una correcta visualización |  |  | On Hold |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 640 |  |  | 74 | 7 | 13 | 13 | 19 | 17 | 17 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue
On Hold

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

## EXAMPLE - Agile Sprint Burndown
AGILE SPRINT BURNDOWN CHART TEMPLATE |  |  |  | https://www.smartsheet.com/try-it?trp=11568&utm_source=integrated-content&utm_campaign=/content/burndown-chart-templates&utm_medium=Agile+Sprint+Burndown+Chart+google+sheets+11568&lpa=Agile+Sprint+Burndown+Chart+google+sheets+11568
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | SPRINT REVIEW
User Story #1 | 8
Task |  |  | Complete | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  | In Progress | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Task |  |  | Not Started | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Task |  |  | Needs Review | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User Story #2 | 1
Task |  |  | Approved | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Task |  |  | Overdue | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Task |  |  | On Hold | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Task |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story #3 | 5
Task |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Task |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Task |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story #4 | 8
Task |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Task |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Task |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Task |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
User Story #5 | 3
Task |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Task |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Task |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Task |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14