## Planning del proyecto
Tabla 1: Sprints
Total Miembros del Equipo | 3
Horas por día | 2
Dias Sprint 0 | 26
Dias Sprint 1 | 38
Dias Sprint 2 | 26
HH Sprint 0 | 156
HH Sprint 1 | 228
HH Sprint 2 | 156
Sprints totales" | 3
HH totales proyecto | 540
Límite HH disponibles (33%) | 178.2
A11: "Contingencia (10%)" | 54
Seguimiento de Sprint
N°Sprint | HH Planificadas | HH Utilizadas | HH Disponibles" | % Completado | Estado
Sprint 0 | 156 | 156 | 0 | 100 | OK
Sprint 1 | 228 | 224 | 4 | 98.2456 | OK
Sprint 2 | 168 | 0 | 168 | 0 | No iniciado
Resumen de Estado
Categoría | Cantidad HH | Porcentaje
Finalizado | 380 | 70.3704
En desarrollo | 168 | 31.1111
Pendiente | 168 | 31.1111
Total | 540 | 100
Contingencia | 54 | 10