## Burn Up Chart
Consideración
Los ID del Sprint Backlog coinciden con el ID de las historias de usuario del product backlog
SCRUM BURN UP CHART SPRINT 1
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | SPRINT REVIEW
BUC01 - Registrar nuevos alumnos | 80 | AV | Complete
Crear base de datos y logica |  |  | Complete | 5 | 1 | 3 | 1
Crear una sección para añadir nuevos estudiantes |  |  | Complete | 8 | 1 | 2 | 1
Crear formulario para insertar los alumnos en la base de datos |  |  | Complete | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5
Crear un sistema que automaticamente cree una cuenta de usuario con su correo y contraseña temporal |  |  | In Progress
Crear una alerta que confirme la inserción en la base de datos |  |  | Complete | 1 | 1
BUC02 - Filtrar y ver lista de alumnos (profesor) | 80 | MT | In Progress | 10
Desarrollar una funcion para recuperar de la base de datos la lista de alumnos inscritos en cada clase de los profesores |  |  | In Progress
Crear una interfaz que permita a los profesores seleccionar filtros para visualizar a los alumnos inscritos |  |  | In Progress
Implementar la visualizacion de la lista de alumnos en una interfaz mostrando la informacion relevante(nombre, modalidad, dia, horario) |  |  | In Progress
BUC07 - |  | CC
Task
Task
Task
Task
BUC10 - Compatibildad en distintos entornos | 60 | ST | In Progress | 8
Utilizar node y Express JS para asegurar compatibilidad en varios navegadores. |  |  | In Progress |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2
BUC11 - Adaptar pagina web a la pantalla (Usuario General) | 60 | ST | In Progress | 6
Implementar un diseño web responsivo para adaptar a diferentes tamaños de pantallas
Optimizar la visualizacion de imagenes y elementos multimedia para una carga eficiente y correcta en todos los dispositivos
Realizar pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos
Adaptar la navegacion para que funcione correctamente en dispositivos moviles
BUC12 - |  | ST
Task
Task
Task
BUC15 - Animaciones sencillas y útiles | 40 | ST |  | 7
Una vez se desarrolle la base de la página, aplicar animaciones correspondientes
Aplicar animaciones a las listas desplegables. Al pasar el mouse por encima, destacar: imágenes, textos de títulos y botones.
Aplicar animaciones para las ventanas que se desplieguen al presionar links o botones.
BUC16 - Registrar pagos de mensualidades (Profesor) | 80 | CC | Not Started | 9
Diseñar y desarrollar un formulario de registro de pagos de mensualidades
Crear una funcion para almacenar los registros de pagos en la base de datos
BUC17 - |  | ST
Task
Task
Task
Task
BUC21 - Listado de alumnos por mes y resumenes generales | 60 | MT |  | 12
Diseñar y desarrollar una interfaz que permitar visualizar un listado de alumnos registrados
Implementar una funcionalidad para consultar la base de datos y generar el listado de alumnos filtrandolos
Implementar resumenes generales
BUC25 - Sección informativa de la academia (Usuario General) | 60 | ST | In Progress | 8
Crear una ventana en la pagina web(Nosotros), que entregue información sobre el perfil de cada profesor y el instrumento que toca.
Incluir en la ventana, información de las redes sociales de la academia.
Incluir en la ventana, un resumen de la trayectoria de la academia.
BUC26 - |  | AV
Task
Task
Task
Task
TOTAL |  |  |  | 43 | 3.5 | 7 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue
On Hold

## Example Chart
SCRUM BURN UP CHART TEMPLATE
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | SPRINT REVIEW
User Story #1 | 8
Task |  |  | Complete | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  | In Progress | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Task |  |  | Not Started | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  | Needs Review | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story #2 | 1
Task |  |  | Approved | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Task |  |  | Overdue | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Task |  |  | On Hold | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Task |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
User Story #3 | 5
Task |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Task |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story #4 | 8
Task |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Task |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Task |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Task |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story #5 | 3
Task |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Task |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0
Task |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Task |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14