## BLANK - Agile Sprint Burndown
AGILE SPRINT BURNDOWN CHART TEMPLATE
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | SPRINT REVIEW
BUC01 - Registrar nuevos alumnos | 80 | AV |  | 48
Crear base de datos y logica |  |  | Complete | 4 | 2 | 2
Crear una sección para añadir nuevos estudiantes |  |  | Complete | 10 | 2 | 2 | 3 | 3
Crear formulario para insertar los alumnos en la base de datos |  |  | Complete | 10 | 2 | 3 | 2 | 2
Crear un sistema que automaticamente cree una cuenta de usuario con su correo y contraseña temporal |  |  | Complete | 5 | 2 | 2 | 1
Crear una alerta que confirme la inserción en la base de datos |  |  | Complete | 2 | 2
BUC02 - Filtrar y ver lista de alumnos (profesor) | 80 | MT |  | 10
Desarrollar una funcion para recuperar de la base de datos la lista de alumnos inscritos en cada clase de los profesores
Crear una interfaz que permita a los profesores seleccionar filtros para visualizar a los alumnos inscritos
Implementar la visualizacion de la lista de alumnos en una interfaz mostrando la informacion relevante(nombre, modalidad, dia, horario)
BUC07 - |  | CC
Task
Task
Task
Task
BUC10 - Compatibildad en distintos entornos | 60 | ST |  | 8
Utilizar node y Express JS para asegurar compatibilidad en varios navegadores. |  |  | Complete | 8 | 8
BUC11 - Adaptar pagina web a la pantalla (Usuario General) | 60 | ST |  | 6
Implementar un diseño web responsivo para adaptar a diferentes tamaños de pantallas |  |  | Complete
Optimizar la visualizacion de imagenes y elementos multimedia para una carga eficiente y correcta en todos los dispositivos |  |  | Complete
Realizar pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos |  |  | Complete
Adaptar la navegacion para que funcione correctamente en dispositivos moviles |  |  | Complete
BUC12 - |  | ST
Task
Task
Task
Task
BUC15 - Animaciones sencillas y útiles | 40 | ST |  | 7
Una vez se desarrolle la base de la página, aplicar animaciones correspondientes |  |  | Complete
Aplicar animaciones a las listas desplegables. Al pasar el mouse por encima, destacar: imágenes, textos de títulos y botones. |  |  | Complete
Aplicar animaciones para las ventanas que se desplieguen al presionar links o botones. |  |  | Complete
BUC16 - Registrar pagos de mensualidades (Profesor) | 80 | CC |  | 9
Diseñar y desarrollar un formulario de registro de pagos de mensualidades
Crear una funcion para almacenar los registros de pagos en la base de datos
BUC17 - |  | ST
Task
Task
Task
Task
BUC21 - Listado de alumnos por mes y resumenes generales | 60 | MT |  | 12
Diseñar y desarrollar una interfaz que permitar visualizar un listado de alumnos registrados
Implementar una funcionalidad para consultar la base de datos y generar el listado de alumnos filtrandolos
Implementar resumenes generales
BUC25 - Sección informativa de la academia (Usuario General) | 60 | ST |  | 8
Crear una ventana en la pagina web(Nosotros), que entregue información sobre el perfil de cada profesor y el instrumento que toca.
Incluir en la ventana, información de las redes sociales de la academia.
Incluir en la ventana, un resumen de la trayectoria de la academia.
BUC26 - |  | AV
Task
Task
Task
Task
TOTAL |  |  |  | 111 | 18 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue
On Hold

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

## EXAMPLE - Agile Sprint Burndown
AGILE SPRINT BURNDOWN CHART TEMPLATE
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | SPRINT REVIEW
User Story #1 | 8
Task |  |  | Complete | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  | In Progress | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Task |  |  | Not Started | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Task |  |  | Needs Review | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User Story #2 | 1
Task |  |  | Approved | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Task |  |  | Overdue | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Task |  |  | On Hold | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Task |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story #3 | 5
Task |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Task |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Task |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story #4 | 8
Task |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Task |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Task |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Task |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
User Story #5 | 3
Task |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Task |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Task |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Task |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET