## BLANK - Scrum Burn Up Chart
SCRUM BURN UP CHART TEMPLATE
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14 | DAY 15 | DAY 16 | SPRINT REVIEW |  |  |  | SCRUM BURN UP
P03 Poder ver mis horarios de clases y instrumentos | 60 | AV | Complete | 12
Crear interfaz para visualizar los horarios de clases |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P04 - Como profesor, necesito asignar y actualizar los horarios y salas disponibles | 100 | MT | Complete | 14
Crear interfaz para visualizar los horarios de clases |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Añadir una función para actualizar los horarios y salas |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Añadir una función para filtrar los alumnos asignados a cada sala |  |  | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P05 - Como profesor, necesito consultar salas que tengo asignadas | 80 | MT | In Progress | 40
Implementar un sistema de inicio de sesión |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una interfaz para el admistrador que permita actualizar las credenciales de los usuarios. |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P06 - Implementacion de asistente o chatwidget | 100 | AV | Complete | 6
Programar respuestas a las preguntas frecuentes de clientes nuevos. |  |  | Complete |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar el asistente virtual o chatbot |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P07 - necesito Implementar un sistema de actualización de credenciales | 100 | CC | Complete | 6
Implementar un sistema de inicio de sesión |  |  | Complete |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una interfaz para el admistrador que permita actualizar las credenciales de los usuarios. |  |  | Complete |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P08 - Automatizar el envío de mensajes por WhatsApp | 100 | AV | Needs Review | 16
Implementar un chatbot que envie mensajes via whatsapp |  |  | Needs Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una API, que comunique whatsapp con nuestra aplicación. |  |  | Needs Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P09 - tener una plataforma web con medidas de ciberseguridad. | 100 | ST | Complete | 6
Implementar el estandar JWT, para mejorar la encriptación del log in. |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11 - la pagina web se adapte a mi pantalla en el dispositivo que sea | 60 | ST | Complete | 2
Implementar una tecnicas de CSS y HTML para que la pagina sea responsiva |  |  | Complete |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPRINT REVIEW | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
P12 - diseño util e intuitivo | 100 | ST | Complete | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 29 | 59
Diseñar una pagina web intuitiva que mejore la UX. |  |  | Complete |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P13 - Una lista completa de todos los alumnos de la academia | 60 | ST | Complete | 6
lista completa de todos los alumnos de la academia |  |  | Complete |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P14 - Panel de visualización general (Dashboard) | 80 | AV | Complete | 8
Desarrollar un dashboard con estadísticas clave de la academia. |  |  | Complete |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integrar gráficos visuales para representar datos. |  |  | Complete |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar actualizaciones automáticas de los datos del panel. |  |  | Complete |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P15 - Incluir animaciones en la pagina web | 40 | ST | Complete | 2
Implementar animaciones en la página web para transiciones suaves. |  |  | Complete |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P16 - Registrar pagos de mensualidades | 80 | CC | Complete | 12
Desarrollar una interfaz para registrar y verificar los pagos. |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar en la base de datos para almacenar la información de pagos. |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir envidencia fotografica del recibo del pago de la mensualidad |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P17 - Asegurar que la pagina web mantengan los colores de la empresa para conservar su identidad | 20 | ST | Complete | 2
Implementar colores de la empresa |  |  | Complete |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P19 - Visualizar a los alumnos por el tipo de modalidad a la que pertenecen (grupal o individual) para planificar horarios. | 60 | MT | Needs Review | 16
Desarrollar una funcionalidad de filtro por modalidad en la lista de alumnos. |  |  | Needs Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una vista que distinga claramente entre modalidades grupales e individuales. |  |  | Needs Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar en el horario del profesor la visualizacion de la modalidad de la clase |  |  | Needs Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P20 - Resúmenes generales del estado de la academia | 80 | AV | Complete | 14
Implementar un sistema de generación de reportes |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir gráficos y tablas con datos cuantitativos y cualitativos importantes |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P21 - Listado de alumnos registrados por mes y resúmenes generales para tener un mejor control de cómo está la academia. | 60 | CC | Complete | 10
Crear una tabla donde muestre los alumnos confirmados y registrados para tomar clases en el mes actual desde el que se está haciendo la consulta de datos |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Se debe mostrar el alumno, instrumento y horario |  |  | Complete |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P22 - Ver la disponibilidad de salas según los instrumentos o equipamiento para optimizar la búsqueda de información. | 60 | CC | In Progress | 6
Implementar una función que al asignarle una sala a un alumno, valide si cuenta con el equipamiento necesario para realizar la clase (un alumno de guitarra no se puede inscribir en una sala que solo cuenta con un piano) |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P23 - el chatwidget me redirija a un contacto de WhatsApp para realizar consultas específicas y planificar visitas a la academia. | 20 | AV | Complete | 6
Asignar link de whatsapp a una respuesta preestablecida del bot |  |  | Complete |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir instrucciones claras para abrir el link de whatsapp |  |  | Complete |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P24 - quiero ver una sección con información de la academia, quienes son los profesores, qué instrumentos enseñan y las redes sociales de la academia para informarme y tomar una decisión. | 60 | ST | Complete | 4
Crear una página específica dedicada a mostrar información mas detallada de los profesores |  |  | Complete |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear una sección que describa las características de cada disciplina, para ayudar a escoger a los posibles clientes |  |  | Complete |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar las redes sociales |  |  | Complete |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P25 - Sección informativa acerca de modalidades de clases en conjunto con horarios para informarme y tomar una decisión. | 40 | CC | Complete | 4
Crear una pagina que hable de las modalidades grupales e individuales, además de horarios generales de atención en la academia |  |  | Complete |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P28. Como Profesor, quiero una vista para poder tomar asistencia de mis alumnos. | 100 | ST | Needs Review | 16
Crear interfaz para visualizar la toma de asistencia |  |  | Needs Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar consulta a base de datos |  |  | Needs Review |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 1560 |  |  | 210 | 59 | 29 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue
On Hold

## EXAMPLE - Scrum Burn Up Chart
SCRUM BURN UP CHART TEMPLATE | [10 empty] | https://www.smartsheet.com/try-it?trp=11566&utm_source=integrated-content&utm_campaign=/content/burn-up-chart-templates&utm_medium=Scrum+Burn-Up+Chart+google+sheets+11566&lpa=Scrum+Burn-Up+Chart+google+sheets+11566
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | SPRINT REVIEW | SCRUM BURN UP
User Story #1 | 8
Task |  |  | Complete | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  | In Progress | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Task |  |  | Not Started | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Task |  |  | Needs Review | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User Story #2 | 1
Task |  |  | Approved | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Task |  |  | Overdue | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Task |  |  | On Hold | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Task |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story #3 | 5
Task |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Task |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Task |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story #4 | 8
Task |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Task |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Task |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Task |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
User Story #5 | 3
Task |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Task |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Task |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Task |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | SPRINT REVIEW | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14 | 14 | 18 | 20 | 41 | 59 | 60
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.