## Planning del proyecto
Tabla 1: Sprints
Total Miembros del Equipo | 3
Horas por día | 2
Dias Sprint 0 | 26
Dias Sprint 1 | 45
Dias Sprint 2 | 74
HH Sprint 0 | 156
HH Sprint 1 | 270
HH Sprint 2 | 444
Sprints totales" | 3
HH totales proyecto | 870
Límite HH disponibles (33%) | 287.1
A11: "Contingencia (10%)" | 87
Seguimiento de Sprint
N°Sprint | HH Planificadas | HH Utilizadas | HH Disponibles" | % Completado | Estado
Sprint 0 | 156 | 156 | 0 | 100 | OK
Sprint 1 | 270 | 270 | 0 | 100 | OK
Sprint 2 | 444 | 428 | 16 | 96.3964 | OK
Resumen de Estado
Categoría | Cantidad HH | Porcentaje
Finalizado | 870 | 100
En desarrollo | 16 | 1.8391
Pendiente | 16 | 1.8391
Total | 870 | 100
Contingencia | 87 | 10