## Referencias
Referencias sobre la planilla Sprint Backlog
Indicadores de "Estado"
En progreso | Indica que el artefacto está siendo desarrollado por el/los responsable/s
No iniciado | Indica que el artefacto aún no se a empezado a desarrollar
Completado | Indica que el artefacto fue desarrollado satisfactoriamente
Bloqueo | Indica que el desarrollo del artefacto está estancado por distintos factores o problemáticas y está esperando a ser solucionado y desarrollado
Consideración
Los ID del Sprint Backlog están alineados con el ID de las historias de usuario del product backlog

## Historias
Historias a desarrollar
ID | Tamaño | Descripción
P03 |  | Poder ver horarios de clases y los instrumentos como alumno para planificar mejor la clase.
P04 |  | Asignar y actualizar los horarios y salas disponibles como administrador y profesor para evitar conflictos de programación.
P05 |  | Consultar la disponibilidad de las salas como profesor para organizar las clases de manera efectiva.
P06 |  | Implementar un asistente o chatbot como administrador para resolver consultas de nuevos clientes de forma automatizada.
P07 |  | Implementar un sistema de actualización y creación de credenciales como administrador para gestionar el acceso de usuarios.
P08 |  | Automatizar el envío de mensajes por WhatsApp como administrador para mejorar la comunicación entre los usuarios de la plataforma.
P09 |  | Desarrollar una plataforma web con medidas de ciberseguridad como administrador para garantizar la seguridad e integridad de los datos.
P11 |  | Asegurar que la página web se adapte a la pantalla de los usuarios para una mejor visualización.
P12 |  | Crear un diseño útil e intuitivo como usuario general para facilitar el uso y comprensión de la página web.
P13 |  | Tener una lista completa de todos los alumnos de la academia como administrador para obtener una visión clara del estado actual.
P14 |  | Desarrollar un panel de visualización de toda la información general como administrador para un mejor control de la academia (dashboard).
P15 |  | Incluir animaciones simples en la página web como administrador para atraer a un público joven y hacerla cómoda para personas mayores.
P16 |  | Registrar pagos de mensualidades
P17 |  | Asegurar que la pagina web mantengan los colores de la empresa para conservar su identidad
P19 |  | Visualizar a los alumnos por el tipo de modalidad a la que pertenecen (grupal o individual) para planificar horarios.
P20 |  | Ver resúmenes generales del estado cuantitativo de la academia para análisis y control.
P21 |  | Ver un listado de alumnos registrados por mes y resúmenes generales para un mejor control de la academia.
P22 |  | Consultar la disponibilidad de salas según los instrumentos o equipamiento
P23 |  | Implementar un chatbot que redirija a un contacto de WhatsApp para facilitar consultas y planificación de visitas. | X
P24 |  | Ver una sección con información de la academia, los profesores, instrumentos enseñados y redes sociales.
P25 |  | Ver una sección informativa sobre las modalidades de clases y los horarios disponibles.
P26 |  | Saber qué salas están destinadas para cada alumno para optimizar el flujo de información.
P28 |  | Consultar el horario de clases desde el teléfono para facilitar la planificación de las clases.

## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
P03 | Poder ver mis horarios de clases y instrumentos | Crear interfaz para visualizar los horarios de clases | MT | Completado | 12
P04 | Como profesor, necesito asignar y actualizar los horarios y salas disponibles | Crear interfaz para visualizar los horarios de clases | MT | Completado | 14
|  | Añadir una función para actualizar los horarios y salas |  | Completado
|  | Añadir una función para filtrar los alumnos asignados a cada sala |  | Completado
P05 | Como profesor, necesito consultar salas que tengo asignadas | Crear una vista para consultar disponibilidad de salas en tiempo real. | MT | En Progreso | 40
|  | Mostrar que alumnos están asignados a una sala |  | En Progreso
P06 | Implementacion de asistente o chatwidget | Desarrollar el asistente virtual | AV | Completado | 6
|  | **HU 23**Implementar la redirección a whatssap en caso de consultas complejas. |  | Completado
|  | Programar respuestas a las preguntas frecuentes de clientes nuevos. |  | Completado
P07 | Como un Administrador, necesito Implementar un sistema de actualización de credenciales, con la finalidad de gestionar el acceso de los usuarios del sistema | Implementar un sistema de inicio de sesión | CC | Completado | 10
|  | Implementar una interfaz para el admistrador que permita actualizar las credenciales de los usuarios. |  | Completado
P08 | Como administrador, quiero automatizar el envío de mensajes por WhatsApp | Implementar un chatbot que envie mensajes via whatsapp | AV | Bloqueo | 16
|  | Implementar una API, que comunique whatsapp con nuestra aplicación. |  | Bloqueo
P09 | Como administrador, quiero tener una plataforma web con medidas de ciberseguridad. | Implementar el estandar JWT, para mejorar la encriptación del log in. | ST | Completado | 4
|  | Agregar sentencias preparadas de SQL |  | Completado
P11 | Como un usuario general, quiero que la pagina web se adapte a mi pantalla en el dispositivo que sea | Implementar una tecnicas de CSS y HTML para que la pagina sea responsiva | ST | Completado | 2
P12 | Como un usuario general, quiero un diseño util e intuitivo | Diseñar una pagina web intuitiva que mejore la UX. | ST | Completado | 4
P13 | Una lista completa de todos los alumnos de la academia |  | AV | Completado | 6
P14 | Panel de visualización general (Dashboard) | Desarrollar un dashboard con estadísticas clave de la academia. | AV | Completado | 8
|  | Integrar gráficos visuales para representar datos. |  | Completado
|  | Configurar actualizaciones automáticas de los datos del panel. |  | Completado
P15 | Incluir animaciones en la pagina web | Implementar animaciones en la página web para transiciones suaves. | ST | Completado | 2
P16 | Registrar pagos de mensualidades | Desarrollar una interfaz para registrar y verificar los pagos. | CC | Completado | 12
|  | Implementar en la base de datos para almacenar la información de pagos. |  | Completado
|  | Subir envidencia fotografica del recibo del pago de la mensualidad |  | En Progreso
P17 | Asegurar que la pagina web mantengan los colores de la empresa para conservar su identidad | Implementar colores de la empresa | ST | Completado | 2
P19 | Visualizar a los alumnos por el tipo de modalidad a la que pertenecen (grupal o individual) para planificar horarios. | Desarrollar una funcionalidad de filtro por modalidad en la lista de alumnos. | MT | Bloqueo | 13
|  | Implementar una vista que distinga claramente entre modalidades grupales e individuales. |  | Bloqueo
|  | Implementar en el horario del profesor la visualizacion de la modalidad de la clase |  | Bloqueo
P20 | Resúmenes generales del estado de la academia | Implementar un sistema de generación de reportes | AV | Completado | 15 (20?)
|  | Incluir gráficos y tablas con datos cuantitativos y cualitativos importantes |  | Completado
P21 | Como Administrador, quiero ver un listado de alumnos registrados por mes y resúmenes generales para tener un mejor control de cómo está la academia. | Crear una tabla donde muestre los alumnos confirmados y registrados para tomar clases en el mes actual desde el que se está haciendo la consulta de datos | CC | Completado | 11
|  | Se debe mostrar el alumno, instrumento y horario |  | Completado
P22 | Como Profesor, quiero ver la disponibilidad de salas según los instrumentos o equipamiento para optimizar la búsqueda de información. | Implementar una función que al asignarle una sala a un alumno, valide si cuenta con el equipamiento necesario para realizar la clase (un alumno de guitarra no se puede inscribir en una sala que solo cuenta con un piano) | CC | Bloqueo | 12
P23 | Como Usuario General, quiero que el chatwidget me redirija a un contacto de WhatsApp para realizar consultas específicas y planificar visitas a la academia. | Asignar link de whatsapp a una respuesta preestablecida del bot | AV | Completado | 5
|  | Incluir instrucciones claras para abrir el link de whatsapp |  | Completado
P24 | Como Usuario General, quiero ver una sección con información de la academia, quienes son los profesores, qué instrumentos enseñan y las redes sociales de la academia para informarme y tomar una decisión. | Crear una página específica dedicada a mostrar información mas detallada de los profesores | ST | Completado | 2
|  | Crear una sección que describa las características de cada disciplina, para ayudar a escoger a los posibles clientes |  | Completado
|  | Mostrar las redes sociales |  | Completado
P25 | Como Usuario General, quiero ver una sección informativa acerca de modalidades de clases en conjunto con horarios para informarme y tomar una decisión. | Crear una pagina que hable de las modalidades grupales e individuales, además de horarios generales de atención en la academia | CC | Completado | 2
|  | **Fusionar con la P24??** |  | Completado
P26 | Como Profesor, quiero saber qué salas están destinadas para cada alumno para optimizar el flujo de consulta de información. | **Eliminar historia** |  | No Iniciado
P28 | Como Profesor, quiero una vista para poder tomar asistencia de mis alumnos. | Crear interfaz para visualizar la toma de asistencia |  | Bloqueo | 16
|  | Realizar consulta a base de datos |  | Bloqueo

## Referencia de columnas
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).