## Planning del proyecto
Tabla 1: Sprints
Total Miembros del Equipo | 3
Horas por día | 2
Dias Sprint 0 | 26
Dias Sprint 1 | 36
Dias Sprint 2 | 28
HH Sprint 0 | 156
HH Sprint 1 | 216
HH Sprint 2 | 168
Sprints totales" | 3
HH totales proyecto | 540
Límite HH disponibles (33%) | 178.2
A11: "Contingencia (10%)" | 54
Seguimiento de Sprint
N°Sprint | HH Planificadas | HH Utilizadas | HH Disponibles" | % Completado | Estado
Sprint 0 | 156 | 156 | 0 | 100 | OK
Sprint 1 | 216 | 216 | 0 | 100 | OK
Sprint 2 | 168 | 0 | 168 | 0 | No iniciado
Resumen de Estado
Categoría | Cantidad HH | Porcentaje
Finalizado | 372 | 68.8889
En desarrollo | 168 | 31.1111
Pendiente | 168 | 31.1111
Total | 540 | 100
Contingencia | 54 | 10