## EJEMPLO Tareas pendientes de pr (hidden)
EJEMPLO DE PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE PRODUCTOS
INFORME DE TAREAS PENDIENTES DE PRODUCTOS
ID | COMO … | QUIERO … | PARA … | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO | ESTADO | PRIORIDAD
123 | Desarrollador | agregar funciones fácilmente | que las actualizaciones sean fluidas | Alta | 2 | Completado | No se ha iniciado | Alta
345 | Gerente | ver datos de los usuarios | poder supervisar las tendencias de acceso | Media | 3 | No se ha iniciado | En curso | Media
567 | Usuario final | hacer comentarios | que se registre mi entrada | Baja | 1 | Atrasado | Completado | Baja
789 | Gerente | controlar las funciones de seguridad | que los problemas de seguridad se resuelvan rápidamente | Media | 1 | En espera | Atrasado
|  |  |  | Alta | 0 | Completado | En espera
|  |  |  | Baja | 0 | En curso
|  |  |  | Media | 0 | En curso
|  |  |  | Media | 0 | En curso
|  |  |  | Alta | 0 | Completado
|  |  |  | Baja | 0 | En espera
|  |  |  | Alta | 0 | Atrasado
|  |  |  | Media | 0 | Atrasado
|  |  |  | Baja | 0 | En espera
|  |  |  | Media | 0 | En curso
TOTAL |  |  |  |  | 7
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Epicas
Proyecto Feeling Music
Metodología de priorización: Kano
ID | Epica | PRIORIDAD | PRIORIDAD
E01 | Optimizar las inscripciones de nuevos alumnos | Desempeño | Desempeño
E02 | Modernizar el registro de asistencia | Desempeño | Básico
E03 | Mejorar la comunicación | Básico | Atractivo
E04 | Facilitar la consulta de información | Atractivo
E05 | Optimizar la gestión de horarios y salas | Desempeño
E07 | Mejorar la Visualización y Funcionalidad del sistema WEB | Atractivo
E08 | Optimización de Consultas y Agendamiento de Visitas | Atractivo
E09 | Mejorar la seguriad e integridad de la información | Desempeño

## Product Backlog
Proyecto Feeling Music
Metodología de priorización: T-Shirt Sizes
| ID | COMO … | QUIERO … | PARA … | TAMAÑO | ESTADO | ESTADO | PRIORIDAD | PUNTOS DE ESFUERZO
| P01 | Administrador | Poder registrar nuevos alumnos mediante un formulario que muestre diferentes modalidades de clases (Grupal y personalizada) con sus precios y frecuencias, además incluyendo campos de información personal. | Administrar las inscripciones y pagos manteniendo un control actualizado de estudiantes | L | En curso | No se ha iniciado | XL | 100
| P02 | Profesor | Filtrar y ver un lista de mis alumnos inscritos en mis clases | Planificar adecuadamente mis sesiones | L | No se ha iniciado | En curso | L | 80
| P03 | Alumno | Poder ver mis horarios de clases y instrumentos | Planificar mejor la clase | M | No se ha iniciado | Completado | M | 60
| P04 | Administrador y Profesor | Asignar y Actualizar los horarios y salas disponibles | Evitar conflictos con la programacion de las clases | XL | No se ha iniciado | Atrasado | S | 40
| P05 | Profesor | Consultar la disponibilidad de las salas | Mis clases | M | No se ha iniciado | En espera | XS | 20
| P06 | Administrador | Un asistente o chatbot | Resolver consultas de nuevos clientes | XL | No se ha iniciado
| P07 | Administrador | Implementar un sistema de actualización y creación de credenciales | Gestionar el acceso de los usuarios del sistema | XL | No se ha iniciado
| P08 | Administrador | Automatizar el envío de mensajes por medio de whatsapp | Mejorar la comunicación entres los usuarios de la plataforma | XL | No se ha iniciado
| P09 | Administrador | Un plataforma web con medidas de ciberseguridad. | Garantizar la seguridad e integridad de los datos de la plataforma. | XL | No se ha iniciado
| P10 | Administrador | Que el sistema tenga compatibilidad en distintos entornos | asegurar un correcto funcionamiento | M | No se ha iniciado
| P11 | Usuario general | Que la pagina web se adapte a mi pantalla | para una mejor visualizacion | M | No se ha iniciado
| P12 | Usuario general | Un diseño util e intuitivo | facilitar su uso y comprensión | XL | No se ha iniciado
| P13 | Administrador | Una lista completa de todos los alumnos de la academia | Tener una visión clara del estado actual de la academia | M | No se ha iniciado
| P14 | Administrador | Un panel de visualización de toda la información general | Tener una visión clara del estado actual de la academia | L | No se ha iniciado
| P15 | Administrador | Una pagina web con animaciones pero sencilla | atraer publico joven pero tambien que sea comodo para personas mayores | S | No se ha iniciado
| P16 | Profesor | Quiero registrar los pagos de mensualidades | Llevar un respaldo de la información | L | No se ha iniciado
| P17 | Administrador | Que mi pagina web tenga los colores de la empresa | para conservar la identidad | XS | No se ha iniciado
| P18 | Como administrador | Necesito que los posibles clientes puedan agendar visitas y conocer información de horarios | Para optimizar las consultas | M | No se ha iniciado
| P19 | Profesor | Necesito visualizar a mis alumnos por el tipo de modalidad a la que pertenecen (Grupal o Individual) | Para planificar adecuadamente mi horario | M | No se ha iniciado
21 | P20 | Administrador | Quiero ver resumenes generales del estado cuantitativo de la academia | Para realizar análisis sobre distintas situaciones que puedan surgir y tener todo bajo control | L | No se ha iniciado
22 | P21 | Administrador | Ver un listado de alumnos registrados por mes y resumenes generales | Para tener un mejor control de como esta la academia | M | No se ha iniciado
23 | P22 | Profesor | Necesito ver la disponibilidad de salas según los instrumentos o equipamiento | Para optimizar la búsqueda de información | M | No se ha iniciado
24 | P23 | Usuario general | Que el Chat bot me redirija a un contacto de whatsapp para más información | Realizar consultas específicas y planificación de visitas a la academia | S | No se ha iniciado
25 | P24 | Usuario general | Quiero ver una sección con información de la academia, quienes son los profesores, que instrumentos enseñan y redes sociales de la academia | Informarme y tomar una decisión | M | No se ha iniciado
26 | P25 | Usuario general | Quiero ver una seccion informativa acerca de modalidades de clases en conjunto con horarios | Informarme y tomar una decisión | S | No se ha iniciado
27 | P26 | Profesor | Quiero saber qué salas están destinadas para cada alumno | optimizar el flujo de consulta de información | M | No se ha iniciado
28 | P27 | Administrador | Necesito que los posibles clientes puedan agendar visitas y conocer información de horarios | optimizar las consultas | S | No se ha iniciado
29 | P28 | Profesor | Quiero saber mi horario de clases | consultar de forma más rápida en mi teléfono. | M | No se ha iniciado
30 | P29 | Profesor | Necesito llenar el formulario de inscripción de nuevo alumno con todos sus datos personales | asegurar una correcta inscripción. | M | No se ha iniciado