## Referencias
Rerencias sobre la planilla Sprint Planning
Tarea en paralelo |  | Responsables | Acronimo
Se refiere a como se distribuyen el desarrollo de los artefactos en la linea de tiempo del Sprint, ya que es posible desarrollar dos o más tareas simultaneamente distribuyendo los tiempos. Esto se indica con una X |  | Cristopher Caro | CC
|  | Matías Torres | MT
|  | Adolfo Venegas | AV
|  | Scrum Team (todo el equipo) | ST
Indicador
X | Este artefacto se está desarrollando simultaneamente | Reasignado
Esta columna muestra la nueva fecha en la que se debe completar el artefacto
"En Blanco" | Este artefacto NO se está desarrollando simultaneamente
Indicadores de "Estado" |  | Nuevos responsables
En progreso | Indica que el artefacto está siendo desarrollado por el/los responsable/s | Esta columna muestra los nuevos responsables que se asignaron ya que se atrasó la tarea
No iniciado | Indica que el artefacto aún no se a empezado a desarrollar
Completado | Indica que el artefacto fue desarrollado satisfactoriamente | Comentarios
Bloqueo | Indica que el desarrollo del artefacto está estancado por distintos factores o problemáticas y está esperando a ser solucionado y desarrollado | Explica algún detalle adicional sobre el estado del artefacto
Archivado | Indica que el artefacto fue archivado y no se utilizará en el presente Sprint.

## Progreso
Sprint Planning
Artefacto | Tarea | Responsable(s) | Fecha INICIO/FIN | Estado | Reasignado | Nuevo(s)Responsable(s) | Comentario
| Sprint 0 |  | Inicio: 21/08/24 Fin: 15/09/24
Fase de planificacion
1 | Visión y alcance del proyecto | CC - AV - MT | 21/08/2024 - 27/08/2024 | Completado
2 | Product backlog Priorizado | CC - AV - MT | 27/08/2024 - 29/08/2024 | Completado |  |  | Se encuentra en progreso ya que se están añadiendo nuevas historias de usuario capturadas en la reunion 3
3 | Sprint Planning | CC | 29/08/2024 - 31/08/2024 | Completado
4 | Sprint backlog | MT | 29/08/2024 - 31/08/2024 | Completado | 11/09/24 - 11/09/24 | CC - AV - MT
6 | Definición de Hecho (DoD) | CC - AV - MT | 01/09/2024 - 02/09/2024 | Completado
7 | Sprint Goal | CC | 03/09/2024 - 04/09/2024 | Completado | 11/09/24 - 11/09/24 | CC
8 | Burndown Chart | AV | 05/09/2024 - 06/09/2024 | Archivado | 12/09/24 - 12/09/24 | AV | Este artefacto fue archivado ya que no es 100% relevante para el sprint 0, por lo que se archivará para ser usado en el siguiente Sprint
9 | Burnup Chart | MT | 05/09/2024 - 06/09/2024 | Archivado | 12/09/24 - 12/09/24 | MT | Este artefacto fue archivado ya que no es 100% relevante para el sprint 0, por lo que se archivará para ser usado en el siguiente Sprint
10 | Roadmap | CC - AV - MT | 07/09/2024 - 08/09/2024 | Archivado | 11/09/24 - 11/09/24 | CC - AV - MT
11 | Sprint review | CC - AV - MT | 09/09/2024 - 12/09/2024 | Bloqueo | 12/09/24 - 12/09/24 | CC - AV - MT
12 | Sprint Retrospective | CC - AV - MT | 13/09/2024 - 14/09/2024 | Completado
13 | Carta Gantt | CC - AV - MT | 15/09/02024 - 15/09/2024 | Completado |  |  | El documento roadmap fue sustituido por carta Gantt ya que es un Sprint de documentación.
14 | Revisión de Sprint (Checkpoint) | CC - AV - MT | 15/09/02024 - 15/09/2024 | Bloqueo
| Sprint 1 |  | Inicio: 16/09/24 Fin: 08/10/24 |  | Inicio: 16/09/24 Fin: 21/10/24
Fase de diseño y desarrollo
14 | Sprint Planning | CC | 24/09/24 - 25/09/24 | Completado
38 | Definición de Hecho (DoD) | CC | 24/09/24 - 24/09/24 | Completado
15 | Sprint backlog | ST | 24/09/24 - 25/09/24 | Completado
16 | Sprint Goal | ST | 24/09/24 - 24/09/24 | Completado
17 | Capacitación desarrollo Web ExpressJS | ST | 24/09/24 - 30/09/24 | Completado
18 | Roadmap | ST | 25/09/24 - 26/09/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
19 | Burndown Chart | ST | 25/09/24 - 08/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
20 | Burnup Chart | ST | 25/09/24 - 08/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
21 | Creación de Mockup (no code) General | CC - MT | 25/09/24 - 26/09/24 | Completado
22 | Investigación de Hosting | CC - AV | 27/09/24 - 28/09/24 | Completado
23 | Creación de base de datos | AV - CC | 30/09/24 - 02/10/24 | Completado | 30/09/24 - 14/10/24
24 | Revisión de Sprint (Checkpoint) | ST | 30/09/24 - 30/09/24 | Completado | 08/10/24 - 17/10/24 | Continuan los mismos responsables
26 | Desarrollo codificación de historias de usuario | ST | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
28 | P01 Registrar nuevos alumnos | AV | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
29 | P02 Ver y filtrar lista de mis alumnos (Profesor) | MT | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
30 | P07 Creación y actualización de credenciales | CC | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
31 | P10 Compatibilidad en distintos entornos | ST | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
31 | P11 Visualización en distintas fomato de pantalla | ST | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
32 | P12 Diseño útil e intuitivo | ST | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
33 | P15 Animaciones sencillas y atractivas | ST | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
34 | P16 Registrar pagos de mensualidades | CC | 30/09/24 - 07/10/24 | Archivado | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
35 | P17 Implementar colores de la empresa | ST | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
36 | P21 Lista de alumnos inscritos por mes y resumenes generales (Administrador) | MT | 30/09/24 - 07/10/24 | Archivado | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
37 | P25 Sección informativa sobre la academia (General) | ST | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
38 | P26 Sección informativa de modalidades de clases | AV | 30/09/24 - 07/10/24 | En progreso | 15/10/24 - 21/10/24 | Continuan los mismos responsables | Se trabajará ademas los fines de semana
39 | Sprint review | ST | 07/10/2024 - 07/10/2024 | No iniciado | 15/10/24 - 21/10/24
40 | Sprint Retrospective | ST | 07/10/2024 - 07/10/2024 | No iniciado | 15/10/24 - 21/10/24
| Sprint 2 |  | Inicio: 09/10/24 Fin: 19/11/24 |  | Inicio: 23/10/24 Fin: 19/11/24
Fase de desarrollo y optimización
41 | Sprint backlog |  |  | No iniciado
42 | Sprint Goal |  |  | No iniciado
43 | Roadmap |  |  | No iniciado
44 | Burndown Chart |  |  | No iniciado
45 | Burnup Chart |  |  | No iniciado
46 | Revisión de Sprint (Checkpoint) |  |  | No iniciado
47 | Definición de Hecho (DoD) |  |  | No iniciado
48 | Sprint review |  |  | No iniciado
49 | Sprint Retrospective |  |  | No iniciado