## Referencias
Referencias sobre la planilla Sprint Backlog
Indicadores de "Estado"
En progreso | Indica que el artefacto está siendo desarrollado por el/los responsable/s
No iniciado | Indica que el artefacto aún no se a empezado a desarrollar
Completado | Indica que el artefacto fue desarrollado satisfactoriamente
Bloqueo | Indica que el desarrollo del artefacto está estancado por distintos factores o problemáticas y está esperando a ser solucionado y desarrollado
Consideración
Los ID del Sprint Backlog están alineados con el ID de las historias de usuario del product backlog

## Historias
Historias a desarrollar
ID | Tamaño | Descripción
P01 | L | Poder registrar nuevos alumnos mediante un formulario que muestre diferentes modalidades de clases (Grupal y personalizada) con sus precios y frecuencias, además incluyendo campos de información personal.
P02 | L | Como un Profesor, necesito Filtrar y ver un lista de mis alumnos inscritos en mis clases, con la finalidad de planificar adecuadamente mis sesiones
P07 | XL | Como un Administrador, necesito Implementar un sistema de actualización y creación de credenciales, con la finalidad de gestionar el acceso de los usuarios del sistema
P10 | M | Como un administrador necesito que el sistema tenga compatibilidad en distintos entornos para asegurar un correcto funcionamiento
P11 | M | Como un Usuario general, necesito que la pagina web se adapte a mi pantalla, con la finalidad de una mejor visualizacion
P12 | XL | Como un usuario general necesito que la pagina web tenga un diseño util e intuitivo para facilitar el uso y comprensión
P15 | S | Como un Administrador, necesito una pagina web con animaciones pero sencilla, con la finalidad de atraer publico joven pero tambien que sea comodo para personas mayores
P16 | L | Como un profesor quiero registrar los pagos de mensualidades para llevar un respaldo de la información
P17 | XS | Como un Administrador, necesito que mi pagina web tenga los colores de la empresa, con la finalidad de conservar la identidad
P21 | M | Como un administrador, quiero ver un listado de alumnos registrados por mes y resumenes generales.
P25 | M | Como un usuario general, quiero ver una sección con información de la academia, quienes son los profesores, que instrumentos enseñan y redes sociales de la academia.
P26 | S | Como un usuario general, quiero ver una seccion informativa acerca de modalidades de clases en conjunto con horarios.

## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
P01 | Poder registrar nuevos alumnos mediante un formulario que muestre diferentes modalidades de clases (Grupal y personalizada) con sus precios y frecuencias, además incluyendo campos de información personal. | Crear base de datos y logica | Adolfo | Completado | 16
|  | Crear una sección para añadir nuevos estudiantes |  | En Progreso
|  | Crear formulario para insertar los alumnos en la base de datos |  | En Progreso
|  | Crear un sistema que automaticamente cree una cuenta de usuario con su correo y contraseña temporal |  | No Iniciado
|  | Crear una alerta que confirme la inserción en la base de datos |  | No Iniciado
P02 | Como un Profesor, necesito Filtrar y ver un lista de mis alumnos inscritos en mis clases, con la finalidad de planificar adecuadamente mis sesiones | Desarrollar una funcion para recuperar de la base de datos la lista de alumnos inscritos en cada clase de los profesores |  | Completado | 10
|  | Crear una interfaz que permita a los profesores seleccionar filtros para visualizar a los alumnos inscritos |  | Completado
|  | Implementar la visualizacion de la lista de alumnos en una interfaz mostrando la informacion relevante(nombre, modalidad, dia, horario) |  | En Progreso
P07 | Como un Administrador, necesito Implementar un sistema de actualización de credenciales, con la finalidad de gestionar el acceso de los usuarios del sistema | Implementar un sistema de inicio de sesión |  | En Progreso | 10
|  | Implementar una interfaz para el admistrador que permita actualizar las credenciales de los usuarios. |  | No Iniciado
P10 | Como un administrador necesito que el sistema tenga compatibilidad en distintos entornos para asegurar un correcto funcionamiento | Utilizar node y Express JS para asegurar compatibilidad en varios navegadores. |  | En Progreso | 8
P11 | Como un Usuario general, necesito que la pagina web se adapte a mi pantalla, con la finalidad de una mejor visualizacion | Implementar un diseño web responsivo para adaptar a diferentes tamaños de pantallas |  | En Progreso | 6
|  | Optimizar la visualizacion de imagenes y elementos multimedia para una carga eficiente y correcta en todos los dispositivos |  | No Iniciado
|  | Realizar pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos |  | No Iniciado
|  | Adaptar la navegacion para que funcione correctamente en dispositivos moviles |  | No Iniciado
P12 | Como un usuario general necesito que la pagina web tenga un diseño util e intuitivo para facilitar el uso y comprensión | Crear una pagina web que sea lo mas intuitiva y facil de utilizar, mejorando la experiencia del usuario(UX). |  | En Progreso | 3
|  | Crear una pagina web que sea muy facil de comprender y entregue información relevante al usuario. |  | En Progreso
|  | Definir tipografía y fuentes. |  | En Progreso
P15 | Como un Administrador, necesito una pagina web con animaciones pero sencilla, con la finalidad de atraer publico joven pero tambien que sea comodo para personas mayores | Una vez se desarrolle la base de la página, aplicar animaciones correspondientes |  | En Progreso | 7
|  | Aplicar animaciones a las listas desplegables. Al pasar el mouse por encima, destacar: imágenes, textos de títulos y botones. |  | No Iniciado
|  | Aplicar animaciones para las ventanas que se desplieguen al presionar links o botones. |  | No Iniciado
P16 | Como un profesor quiero registrar los pagos de mensualidades para llevar un respaldo de la información | Diseñar y desarrollar un formulario de registro de pagos de mensualidades |  | No Iniciado | 9
|  | Crear una funcion para almacenar los registros de pagos en la base de datos |  | No Iniciado
P17 | Como un Administrador, necesito que mi pagina web tenga los colores de la empresa, con la finalidad de conservar la identidad | Crear una pagina web que represente los colores de la empresa |  | En Progreso | 3
|  | Crear una pagina web que represente el rubro de la empresa(música): |  | No Iniciado
P21 | Como un administrador, quiero ver un listado de alumnos registrados por mes y resumenes generales. | Diseñar y desarrollar una interfaz que permitar visualizar un listado de alumnos registrados |  | En Progreso | 12
|  | Implementar una funcionalidad para consultar la base de datos y generar el listado de alumnos filtrandolos |  | No Iniciado
|  | Implementar resumenes generales |  | No Iniciado
P25 | Como un usuario general, quiero ver una sección con información de la academia, quienes son los profesores, que instrumentos enseñan y redes sociales de la academia. | Crear una ventana en la pagina web(Nosotros), que entregue información sobre el perfil de cada profesor y el instrumento que toca. |  | En Progreso | 8
|  | Incluir en la ventana, información de las redes sociales de la academia. |  | No Iniciado
|  | Incluir en la ventana, un resumen de la trayectoria de la academia. |  | No Iniciado
P26 | Como un usuario general, quiero ver una seccion informativa acerca de modalidades de clases en conjunto con horarios. | Diseñar y desarrollar una sección informativa en la página web que muestre las diferentes modalidades de clases |  | No Iniciado | 3
|  | Asegurar que la sección informativa sea responsiva, permitiendo una correcta visualización |  | No Iniciado

## Referencia de columnas
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).